Informacja o realizacji planu działania priorytetowego

dla rejonu służbowego nr 14 KMP w Zamościu
  na okres od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Niepokojącym zjawiskiem jest ,,plaga” prób oszustw, których ofiarami są często osoby starsze, zwłaszcza te samotnie mieszkające. We wszystkich takich przestępstwach sprawcy wykorzystują łatwowierność, naiwność, empatię bądź zaufanie do innych osób oraz zaskoczenie pokrzywdzonych. Ponadto seniorzy często są wprowadzani w błąd przy zawieraniu umów pożyczkowych, tzw. „chwilówek” oraz umów na dostarczanie mediów, tj. energii elektrycznej lub usług telekomunikacyjnych. Osoby te łatwo ulegają technikom stosowanym przez sprawców, przez co narażają się na straty finansowe. W rejonie służbowym nr 14 w okresie od 1.01.2023r do dnia dzisiejszego w Systemie Wspomagania Dowodzenia Policji odnotowano 30 oszustw. Dodatkowo w trakcie rozmów z mieszkańcami miejscowości Wólka Panieńska  przedmiotowy problem był wielokrotnie sygnalizowany stąd wyłoniła się potrzeba objęcia opieką osób starszych poprzez oddziaływanie prewencyjne polegające na organizowaniu spotkań oraz wizyt w ich miejscu zamieszkania celem niedopuszczenia do wyżej wymienionych zagrożeń.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Wólki Panieńskiej. Cel zostanie osiągnięty w przypadku zmniejszenia liczby oszustw o 20 % oraz przeprowadzenia co najmniej 3 spotkań z seniorami.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

1) Opracowanie przez dzielnicowego ulotki informacyjnej do przedmiotowego działania. Termin realizacji do 28 luty 2024 r.

2) Zorganizowanie spotkania z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej celem podjęcia wspólnych działań na rzecz poprawy przedmiotowego zagrożenia. Termin realizacji do  28 luty 2024 r.

3) Zorganizowanie łącznie 3 spotkań z osobami starszymi, których tematem głównym będzie przedmiotowe zagrożenie. Termin realizacji 30 czerwiec 2024 r.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie  do realizacji zadań.

1) Pracownicy GOPS – pomoc w zakresie rozpowszechniania informacji podczas wizyt osób starszych.

2) Urząd Gminy Zamość – umieszczenie ulotki informacyjne w biuletynie Gminy Zamość.

3) Sołtys miejscowości Wólka Panieńska – przekazywanie informacji mieszkańcom oraz wywieszenie ulotki informacyjnej  na lokalnych tablicach ogłoszeń.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Przekazanie informacji podczas obchodu rejonu służbowego, spotkań z mieszkańcami oraz wykonywania czynności służbowych. Umieszczenie informacji na stronie internetowej KMP w Zamościu oraz z biuletynie Gminy Zamość.

sporządził

starszy dzielnicowy

asp. Dariusz Chodacki