Nielisz, dnia 01.01.2024r.

Informacja o realizacji planu działania priorytetowego

dla rejonu służbowego nr 1 - Gmina Nielisz

na okres od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Na terenie gminy Nielisz odnotowano przypadki oszustw za pomocą sieci Internet, których pokrzywdzonymi są osoby w różnym wieku. W tego rodzaju przestępstwach sprawcy wykorzystują łatwowierność, naiwność lub zaufanie. Ponadto mieszkańcy bardzo często są wprowadzani w błąd przy zawieraniu umów pożyczkowych. Osoby pokrzywdzone łatwo ulegają technikom stosowanym przez sprawców, przez to narażają się na straty finansowe. Problem oszustw często sygnalizowany był dzielnicowym podczas rozmów z mieszkańcami. W roku 2023 na terenie gm. Nielisz odnotowano 
13 oszustw. Z uwagi na to wyłoniła się pilna potrzeba objęcia mieszkańców akcją przeciwdziałania takim przestępstwom poprzez oddziaływanie prewencyjne, polegające na organizowaniu spotkań oraz wizyt 
w ich miejscach zamieszkania, celem ograniczenia występowania tego typu zagrożeń.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zakładanym celem do osiągnięcia jest podniesienie świadomości mieszkańców narażonych na stanie się osobami pokrzywdzonymi przez oszustwa, poprzez przeprowadzenie spotkań i rozmów. Cel zostanie zrealizowany w przypadku zorganizowania co najmniej 10 spotkań z mieszkańcami gminy Nielisz                          i nastąpi spadek oszustw o 30%.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

- Organizacja spotkań z mieszkańcami, podczas których omawiana będzie tematyka oszustw. Spotkania  zorganizowane będą w  miejscowościach Nielisz, Wólka Nieliska, Krzak, Złojec, Ruskie Piaski, Nawóz, Staw Ujazdowski, Staw Noakowski, Staw Noakowski Kolonia, Średnie Małe, Średnie Duże, Ujazdów 
w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024r. - dzielnicowy.

- Organizowanie spotkań z pracownikami GOPS gm. Nielisz, sołtysami  miejscowości gm. Nielisz oraz radnymi Rady Gminy Nielisz od 01.01.2024  r. do 30.06.2024 r. - dzielnicowy.

- Sporządzenie plakatu z informacją na temat problematyki oszustw, przekazanie go sołtysom celem rozmieszczenia na tablicach informacyjnych w miejscowościach objętych planem działania priorytetowego do 29.02.2024 r. - dzielnicowy.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

- GOPS gm. Nielisz – udział w przekazywaniu informacji lokalnemu społeczeństwu oraz pomoc przy wydrukowaniu plakatów informacyjnych.

- Rada Gminy w Nieliszu – udział w przekazywaniu informacji lokalnemu społeczeństwu.

- Sołtysi miejscowości gminy Nielisz – udział w przekazywaniu informacji lokalnemu społeczeństwu, pomoc przy organizacji spotkań z mieszkańcami oraz rozmieszczenie plakatów z informacją.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Przekazywanie informacji sołtysom poszczególnych miejscowości Gminy Nielisz, społeczności lokalnej podczas obchodu i  spotkań z mieszkańcami  oraz  poprzez stronę internetową KMP Zamość.

Sporządził:

Dzielnicowy PP Nielisz

mł. asp. Paweł Wronka