Krasnobród, dnia 01.07.2024r.

Informacja o realizacji planu działania priorytetowego

dla rejonu służbowego nr 1 – Miasto Krasnobród
na okres od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Zdiagnozowanym zagrożeniem są wałęsające się bezpańskie psy lub pozostawione bez opieki przez ich właścicieli na terenie miasta Krasnobród. Stanowi to zagrożenie jednocześnie dla mieszkańców miejscowości, odwiedzających miasto turystów a także uczestników ruchu drogowego.

W okresie ostatniego roku na terenie miejscowości odnotowano dziesięć interwencji policji dotyczących bezpańskich psów bądź pozostawionych bez opieki przez ich właścicieli. Informacje o problemie
z wałęsającymi się psami docierały od mieszkańców Krasnobrodu a także poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, na której naniesiono dwie informacje dotyczące wałęsających się psów. Mieszkańcy oczekują wyeliminowania tego zjawiska.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie problemu wałęsających się bezpańskich psów na terenie miasta Krasnobród.  Podniesienie świadomości właścicieli zwierząt dotyczącej odpowiedzialności wynikającej z niezachowania ostrożności przy trzymaniu zwierząt.

Cel zostanie osiągnięty w przypadku braku informacji z różnych źródeł odnośnie wałęsających się psów na terenie działania priorytetowego.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

1) 	Reagowanie na popełniane wykroczenia oraz stosowanie środków represji wobec właścicieli psów
w okresie od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r.

2) Rozdawanie ulotek informacyjnych mieszkańcom i wywieszenie plakatów na tablicach informacyjnych podczas obchodu rejonu służbowego w okresie od 01.07.2024 r. do 31.07.2024 r.

3) 	Spotkania z przedstawicielami Urzędu Gminy w Krasnobrodzie odpowiedzialnymi za odławianie bezpańskich, ustalenie wspólnych działań mających na celu wyeliminowane problemu w okresie:
lipiec -  sierpień 2024 r.

4) 	Spotkania z lokalnymi lekarzami weterynarii, ustalenie wspólnych działań mających na celu wyeliminowane problemu w okresie od 01.07.2024 r. do 31.08.2024 r.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

1) Wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy w Krasnobrodzie – podejmowanie działań zmierzających
do odławiania bezpańskich psów. Umieszczanie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy
o możliwości adopcji odłowionych bezpańskich psów.

2) Lekarze weterynarii – uświadamianie właścicieli psów o konieczności wykonywania szczepień przeciw wściekliźnie oraz prawidłowej opieki nad zwierzęciem.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informowanie mieszkańców podczas obchodu rejonu służbowego przez dzielnicowego, przedstawicieli Urzędu Gminy Krasnobród,  oraz na stronie internetowej KMP w Zamościu.

Sporządził

Dzielnicowy

st. asp. Grzegorz Pryciuk