Skierbieszów dnia 01.07.2024 r.

Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego

dla rejonu służbowego - Gmina SITNO

Posterunku Policji w Skierbieszowie KMP w Zamościu

na okres od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W okresie ostatniego półrocza dzielnicowy podczas obchodu w czasie odwiedzin posesyjnych oraz wykonywania czynności służbowych w miejscowości Sitno Kolonia pozyskał informację
iż na terenie tej miejscowości biegają psy bez nadzoru, które stwarzają dla mieszkańców zagrożenie.

W pierwszym półroczu 2024 roku w miejscowości Sitno Kolonia przeprowadzono 5 interwencji dotyczących wałęsających się psów.

Przyczyną występowania przedmiotowego problemu niewątpliwie jest nieprawidłowe zabezpieczenie posesji oraz kojców, a także porzucanie psów. Wśród społeczeństwa zamieszkującego miejscowość Sitno Kolonia wyżej opisana sytuacja wywołuje niepokój i strach, a co za tym idzie odczuwanie obniżonego poczucia bezpieczeństwa, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Mieszkańcy oczekują poprawy bezpieczeństwa w zamieszkiwanej przez siebie okolicy poprzez wyeliminowanie występowania powyższego zjawiska.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zakładanym celem do osiągnięcia jest wyeliminowanie zjawiska wałęsających się psów w miejscowości Sitno Kolonia. Cel zostanie osiągnięty w przypadku braku zgłoszeń dotyczących wałęsających się psów
w okresie czwartego kwartału 2024 roku.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

1)  Sporządzenie przez dzielnicowego informacji o zasadach i warunkach trzymania psów i umieszczenie na tablicy informacyjnej sołectwa Sitno Kolonia  - do końca lipca 2024 r.

2) Nawiązanie współpracy z Referatem Utrzymania i Rozwoju Infrastruktury Urzędu Gminy w Sitnie celem rozpowszechnienia założeń planu priorytetowego za pomocą strony internetowej Gminy Sitno dotyczących obowiązujących przepisów przy trzymaniu psów – do końca lipca 2024 r.

3)  Kontrola przez dzielnicowego w ramach obchodu wskazanych miejscowości pod kątem przestrzegania przepisów porządkowych w zakresie wskazanym w planie priorytetowym - od lipca do grudnia 2024 r.

4) Nawiązanie kontaktu oraz zorganizowanie spotkań profilaktycznych z sołtysem oraz mieszkańcami miejscowości Sitno Kolonia podczas których zostaną omówione przepisy dotyczące zasad trzymania psów oraz dostarczone  informacje w formie ulotek do dalszego kolportażu dla mieszkańców w/w miejscowości –wrzesień i październik 2024 r.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie 1)  Urząd Gminy w Sitnie: Referat Utrzymania i Rozwoju Infrastruktury – zamieszczenie informacji
na stronie www dotyczącej problematyki nieprawidłowego trzymania psów.

2) Sołtys wsi Sitno Kolonia - kampania informacyjna mająca na celu powiększenie świadomości prawnej mieszkańców.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informowanie miejscowej społeczności podczas obchodu podległego rejonu służbowego, rozmów                              z przedstawicielami samorządu terytorialnego oraz zamieszczenie planu działania priorytetowego
na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

Sporządził: Dzielnicowy

sierż. szt. Michał Maruchniak