Zamość dnia  01.01.2025 r.

Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego

dla rejonu służbowego nr 14 - Gmina Zamość

na okres od 01.01.2025 r. do 30.06.2025 r.

- Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Zgodnie z Rozporządzeniem nr 20 Wojewody Lubelskiego Pana Krzysztofa Komorowskiego obszary zagrożone wścieklizną występują między innymi na terenie powiatu zamojskiego. Wścieklizna to bardzo niebezpieczna choroba wirusowa, która może dotknąć zarówno zwierzęta jak i ludzi.               W związku z zagrożeniem Rozporządzenie między innym nakazuje szczepienie kotów i trzymanie ich w zamknięciu oraz trzymanie psów na uwięzi lub na ogrodzonym terenie zamkniętym. Występującym problemem w miejscowości Pniówek w rejonie służbowym nr 14 jest problematyka związana                z niezachowaniem należytych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt domowych, głównie psów oraz w niektórych przypadkach braku corocznych szczepień psów, kotów przeciwko wściekliźnie. Należy zaznaczyć, że na terytorium miejscowości Pniówek znajdują się pola uprawne, łąki oraz stawy hodowlane po których biega zwierzyna leśna. Biegające bez nadzoru psy, koty mogą przenosić choroby ze zwierząt leśnych np. wściekliznę. Wskazany problem stwarza realne zagrożenie dla mieszkańców miejscowości Pniówek oraz mieszkańców innych przyległych miejscowości. Powyższe zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie informacji uzyskanych od społeczności lokalnej, oraz własnych informacji uzyskanych w trakcie obchodu rejonu służbowego.

- Zakładany cel do osiągnięcia.

Podniesienie poziomu świadomości wśród mieszkańców w zakresie Rozporządzenia nr 20 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 listopada 2024r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu zamojskiego, stosowania się do przepisów o których mówi art. 77 kodeksu wykroczeń oraz art. 85 ust 1a Ustawy z dnia 11 marca 2004 o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczeniu chorób zakaźnych zwierząt. Cel zostanie osiągnięty w przypadku zaszczepienia jak największej ilości psów i kotów.

- Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

- 1. Przeprowadzenie spotkań profilaktycznych z sołtysem oraz  mieszkańcami miejscowości Pniówek w celu podniesienia poziomu świadomości wśród mieszkańców w zakresie Rozporządzenia nr 20 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 listopada 2024r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu zamojskiego, stosowania się do przepisów o których mówi art. 77 kodeksu wykroczeń raz art. 85 ust 1a Ustawy z dnia 11 marca 2004 o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczeniu chorób zakaźnych zwierząt. Spotkania będą się odbywać do dnia 30.06.2025r.

- 2. Spotkanie z lekarzem weterynarii, który obsługuje teren  gminy Zamość oraz przekazanie ulotek informacyjnych dla klientów lecznicy. Termin realizacji do dnia 31.03.2025r.

- 3. Pomoc w zorganizowaniu 2 akcji szczepień psów i kotów przez lekarza weterynarii w miejscowości Pniówek.  Termin realizacji do dnia 30.06.2025r.

- 4. Bezwzględne reagowanie podczas obchodu rejonu służbowego na przypadki niezachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt oraz sprawdzanie szczepień psów, kotów przeciwko wściekliźnie. Termin realizacji do dnia 30.06.2025r.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

- 1. Sołtys miejscowości Pniówek – przygotowanie spotkań z mieszkańcami, przekazywanie informacji mieszkańcom oraz wywieszenie informacji o Planie Działań Priorytetowych na lokalnej tablicy ogłoszeń.

- 2. Lekarz weterynarii – informowanie klientów o konieczności przestrzegania Rozporządzenia nr 20 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 listopada 2024r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu zamojskiego, stosowania się do przepisów o których mówi art. 77 kodeksu wykroczeń oraz art. 85 ust 1a Ustawy z dnia 11 marca 2004 o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczeniu chorób zakaźnych zwierząt. Zorganizowanie na terenie miejscowości Pniówek akcji szczepienia psów i kotów.

- 3. Urząd Gminy Zamość – umieszczenie ulotki informacyjnej w zakresie przestrzegania Rozporządzenia nr 20 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 listopada 2024r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu zamojskiego, stosowania się do przepisów o których mówi art. 77 kodeksu wykroczeń oraz art. 85 ust 1a Ustawy z dnia 11 marca 2004 o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczeniu chorób zakaźnych zwierząt w Biuletynie Gminy Zamość oraz fanpage Gminy Zamość.

- Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

- 1. Informowanie mieszkańców o prowadzonych działaniach priorytetowych w trakcie służby obchodowej.

- 2. Umieszczenie informacji na stronie internetowej KMP w Zamościu.

- 3. Umieszczenie ulotki informacyjnej w Biuletynie Gminy Zamość

- 4. Umieszczenie informacji na fanpage Gminy Zamość

Sporządził

starszy dzielnicowy:

asp. Dariusz Chodacki