Szczebrzeszyn, dnia. 01.01.2025 r.

Informacja o realizacji planu działania priorytetowego

dla rejonu służbowego nr 2 gminy Szczebrzeszyn

na okres od 01.01.2025 r. do 30.06.2025 r.

- Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie służbowym problemem wymagającym podjęcia długoterminowych czynności oraz długoterminowego działania wykraczającego poza zakres rutynowych zadań jest problematyka związana     z nieszczepieniem zwierząt przeciwko wściekliźnie. W ostatnim czasie na terenie miejscowości Bodaczów zauważono grupy wałęsających się bezpańsko psów, które bywają agresywne wobec ludzi. Powyższe zagrożenie zdiagnozowano na podstawie informacji od społeczności lokalnej oraz obserwacji podczas obchodu rejonu służbowego. Biorąc pod uwagę ostatnie wystąpienia ognisk wścieklizny na terenie gminy Szczebrzeszyn zasadne jest podjęcie działań zmierzających do zaszczepienia zwierząt oraz zwiększenia kontroli nad nimi przez ich właścicieli.

- Zakładany cel do osiągnięcia.

Zakładanym celem jest uświadomienie społeczności lokalnej miejscowości Bodaczów o konsekwencjach prawnych wynikających z przepisów o niezachowaniu środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, przepisom o obowiązkowych szczepieniom zwierząt przeciwko wściekliźnie, jak również zagrożeń jakie stwarzają agresywne psy dla ludzi i zwierząt gospodarskich. Cel zostanie osiągnięty w przypadku zaszczepienia zwierząt przez właścicieli oraz zmniejszenia przypadków wałęsających się psów po terenie miejscowości Bodaczów.

- Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

- Opracowanie ulotki informacyjnej dotyczącej obowiązkowych szczepień zwierząt na terenie                         gm. Szczebrzeszyn – termin do dnia 15.01.2025 r.

- Wystąpienie do Urzędu Gminy w Szczebrzeszynie o wpisaniu do harmonogramu spotkań wiejskich punktu odnoszącego się do problematyki szczepień oraz bezpańskich psów -  do dnia 30.01.2025 r.

- Zorganizowanie spotkań z mieszkańcami Bodaczowa na temat konieczności przestrzegania prawa                    w zakresie stosowania środków ostrożności przy trzymaniu psa oraz szczepień ochronnych do dnia 30.06.2025 r.

- Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

- Urząd Miasta i Gminy Szczebrzeszyn- wpisanie do harmonogramu spotkań wiejskich punktu odnoszącego się do problematyki szczepień zwierząt.

- Sołtys miejscowości Bodaczów propagowanie konieczności zachowania środków ostrożności               przy trzymaniu zwierząt oraz umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych.

- Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informowanie społeczności w trakcie obchodu podległego rejonu służbowego, a także poprzez zamieszczenie na stronie internetowej  KMP Zamość.

Sporządził:

Dzielnicowy

mł. asp. Wojciech Magryta