Zamość, dnia 01.07.2025 r.

Informacja o realizacji planu działania priorytetowego

dla rejonu służbowego nr 8  KMP w Zamościu

na okres od 01.07.2025 r. do 31.12.2025 r.

- Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Na podstawie własnych spostrzeżeń oraz rozmów z mieszkańcami osiedla „Słoneczny Stok” dominującym problemem wymagającym długoterminowych działań jest zjawisko oszustw wobec osób starszych oraz samotnych.                             W wyniku przeprowadzonej weryfikacji w roku 2025 na terenie miasta Zamość dochodziło do oszustw dokonywanych wobec osób starszych lub samotnych na tzw. „wnuczka”, „policjanta” lub innego „przedstawiciela urzędów”.  
Z przeprowadzonej analizy danych zawartych w policyjnych bazach ustalono, że w roku 2025 na terenie osiedla 
„Słoneczny Stok” doszło do 13 różnych przypadków usiłowania oszustwa wobec osób starszych. Podczas codziennego obchodu i licznych rozmów z mieszkańcami zauważono dużą problematykę braku świadomości i zagrożeń wśród osób starszych i samotnych. W związku z powyższym należy podjąć działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa oraz podniesienie świadomości zagrożeń oszustwami wobec osób starszych oraz samotnych.

2. Zakładany cel do osiągnięcia:

Cel zostanie osiągnięty, jeżeli w wyniku podjętych działań informacyjnych wśród osób starszych i samotnych nastąpi spadek w liczbie oszustw w podległym rejonie służbowym co najmniej o 50 %. Należy prowadzić spotkania informujące o zagrożeniach oszustwami w różnej formie, podnosić świadomość oraz poczucie bezpieczeństwa wśród osób starszych i samotnych.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

1) Opracowanie pisma informacyjnego do zarządu os. „Słoneczny Stok” o prowadzonych działaniach  oraz organizowanie spotkań informacyjnych z mieszkańcami osiedla „Słoneczny Stok” – do końca lipca 2025 r.

2) Opracowanie pisma do Straży Miejskiej w Zamościu celem zorganizowania wspólnych działań informacyjnych                                w środowisku osób starszych i samotnych, informowanie o prawidłowym postępowaniu w przypadku usiłowania oszustwa – do końca lipca 2025 r.

3) Współpraca z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu celem uświadamiania seniorom o zagrożeniach, podczas pracy socjalnej na osiedlu „Słoneczny Stok” – do końca grudnia 2025 r.

4) W trakcie obchodu rejonu służbowego i wizyt posesyjnych informowanie osób starszych i samotnych o sposobach postępowania w przypadku usiłowania oszustów wobec osób starszych i samotnych - do końca grudnia 2025 r. - dzielnicowy.

4.	Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych
przez nie do realizacji zadań

1)  Straż Miejska – informowanie osób starszych i samotnych o występujących zagrożeniach i sposobie postępowania.

2) Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie - informowanie osób starszych o występujących zagrożeniach i sposobie postępowania.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informowanie mieszkańców os. „Słoneczny Stok” w Zamościu o prowadzonych działaniach w trakcie obchodu, organizowanie spotkań informacyjnych z mieszkańcami. Zamieszczenie informacji o prowadzonych działaniach na stronie internetowej KMP Zamość.

Sporządził

dzielnicowy

asp. Łukasz Gębala