Krasnobród, dnia  01.07.2025 r.

Informacja o realizacji planu działania priorytetowego

dla rejonu służbowego  – miasto Krasnobród
na okres od 01.07.2025 r. do 31.12.2025 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W Krasnobrodzie na terenach zielonych, przydrożnych, leśnych, nieużytkach, rowach itp., występują przypadki porzucania odpadów komunalnych różnego typu, np. butelki, słoiki, odpady pochodzące z remontów co jest zagrożeniem dla środowiska a także zakłóca pozytywny wizerunek otaczającej nas przyrody. W przeciągu ostatniego roku odnotowano pięć zgłoszeń dotyczących dzikich wysypisk śmieci przyjętych od mieszkańców Krasnobrodu oraz poprzez KMZB, które zostały potwierdzone. Mieszkańcy Krasnobrodu oczekują podjęcia działań zmierzających do poprawy obecnej sytuacji.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie zjawiska wywozu odpadów na tereny przydrożne, leśne rowy itp. poprzez podjęcie działań zmierzających do podniesienia świadomości mieszkańców na temat zagrożeń wynikających z takiego postępowania polegających na zorganizowaniu 3 spotkań z mieszkańcami i 3 spotkań z dziećmi Szkoły Podstawowej w Krasnobrodzie przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi takimi jak Urząd Miejski w Krasnobrodzie, Zakład Gospodarki Komunalnej, Straż Leśna.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

1) Przygotowanie ulotek informacyjnych dla mieszkańców Krasnobrodu na temat zdiagnozowanego zagrożenia i sposobach jego eliminacji.

2) Zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy Krasnobród podczas którego zostanie poruszony problem dzikich wysypisk śmieci oraz sposobów ich eliminacji, np. kontrole gospodarstw domowych pod kątem podpisanych umów na odbiór odpadów komunalnych - termin realizacji lipiec - sierpień 2025r.

3) Zorganizowanie spotkania ze Strażą Leśną w celu zwrócenia uwagi na zaistniałe zagrożenie i pomoc  w typowaniu ewentualnych sprawców czynów zabronionych, Termin realizacji: sierpień - wrzesień 2025r.

4) Zorganizowanie 3 spotkań z mieszkańcami osiedli w Krasnobrodzie w celu zwrócenia uwagi na zaistniałe zagrożenie i pomoc w typowaniu ewentualnych sprawców czynów zabronionych. Przekazanie ulotek informacyjnych. Termin realizacji: lipiec - listopad 2025r.

5) Zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie podczas którego zostanie przedstawione i omówione powyższe zagrożenie. Termin realizacji lipiec - sierpień 2025r.

6) Przeprowadzenie 3 spotkań z dziećmi Szkoły Podstawowej w Krasnobrodzie na temat zagrożeń wynikających z powstawania dzikich wysypisk śmieci oraz sposobów ich uniknięcia. Przekazanie ulotek informacyjnych. Termin realizacji: wrzesień - listopad 2025r.

7) Objęcie szczególnym nadzorem przez dzielnicowego oraz funkcjonariuszy Posterunku Policji w Krasnobrodzie typowanych miejsc, gdzie występują przypadki wywozu śmieci. Termin realizacji od 1 lipca 2025r. do 31 grudnia 2025r.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

1) Urząd Miejski w Krasnobrodzie - poprzez dokonywanie kontroli gospodarstw domowych pod kątem podpisanych umów na odbiór odpadów komunalnych. Lustrację typowanych miejsc występowania dzikich wysypisk śmieci i podjęcie działań w celu ich usunięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utrzymania czystości i porządku w gminie.

2) Zakład Gospodarki Komunalnej - poprzez przekazywanie mieszkańcom wcześniej przygotowanych ulotek informacyjnych.

3) Zespół Szkół w Krasnobrodzie - poprzez możliwość zorganizowania spotkania z dziećmi i omówienie przedmiotowego zagrożenia.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

1)	Przekazanie informacji podczas spotkań z mieszkańcami Krasnobrodu a także podczas obchodu rejonu służbowego.

2)	Za pośrednictwem strony internetowej KMP w Zamościu.

sporządził

dzielnicowy

st. asp. Grzegorz Pryciuk