Nielisz, dnia 01.07.2025 r.

Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego

dla rejonu służbowego - Gmina Nielisz

Posterunku Policji w Nieliszu KMP w Zamościu

na okres od 01.07.2025 r. do 31.12.2025 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W okresie I półrocza 2025 roku podczas obchodu, rozmów z mieszkańcami oraz wykonywania czynności służbowych w rejonie służbowym dzielnicowy ustalił, że w miejscowościach Nawóz, Wólka Złojecka, Staw Noakowski, Zarudzie, Złojec i Średnie Małe dochodzi do niestosowania się właścicieli psów do obowiązku właściwego stosowania środków ostrożności przy trzymaniu psa. W powyższym okresie przeprowadzono łącznie 18 interwencji w wyżej wymienionych miejscowościach w stosunku do osób niezachowujących zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu psów. Przyczyną występowania przedmiotowego problemu niewątpliwie jest nieprawidłowe zabezpieczenie posesji, kojców oraz nieświadomość zagrożenia
i  konsekwencji. W związku z powyższym istnieje zagrożenie poczucia  bezpieczeństwa, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Dodatkowo sytuacja taka stwarza niebezpieczeństwo dla osób poruszających się pojazdami mechanicznymi.  Mieszkańcy oczekują poprawy bezpieczeństwa w zamieszkiwanej przez siebie okolicy poprzez wyeliminowanie występowania powyższego zjawiska.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zakładanym celem do osiągnięcia jest uświadamianie mieszkańców o stosowaniu właściwych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt, zwłaszcza psów. Cel zostanie zrealizowany w przypadku zmniejszenia ilości interwencji w wymienionych miejscowościach w związku z niezachowaniem zwykłych środków ostrożności o co najmniej 50 %.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

- Organizacja spotkań z mieszkańcami, podczas których omawiana będzie tematyka prawidłowego trzymania psów na terenie gospodarstw. Spotkania w miejscowościach: Złojec, Wólka Złojecka -  sierpień 2025 r., Staw Noakowski, Nawóz – wrzesień 2025 r., Zarudzie, Średnie Małe – październik 2025r. -  dzielnicowy.

- Przeprowadzanie indywidualnych rozmów, podejmowanie interwencji oraz wyciąganie konsekwencji prawnych w przypadku niestosowania się do przepisów związanych z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt - od 01.07.2025r. do 31.12.2025r. - dzielnicowy.

- Sporządzenie informacji w postaci plakatu z informacją na temat prawidłowego trzymania zwierząt      i rozmieszczenie jej na tablicach informacyjnych w miejscowościach objętych planem działania -  
do 31.07.2025 r. - dzielnicowy.

- Zwrócenie się do Urzędu Gminy Nielisz o wydrukowanie plakatu z informacją na temat prawidłowego zabezpieczenia psów oraz umieszczenie ich na terenie gminy i stronie internetowej - do dnia 31.07.2025r.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie 1)  Urząd Gminy w Nieliszu: Referat Utrzymania i Rozwoju Infrastruktury – wydrukowanie plakatów 
i zamieszczenie informacji na stronie internetowej urzędu.

2) Sołtysi wsi gminy Nielisz - kompania informacyjna mająca na celu powiększenie świadomości prawnej mieszkańców, pomoc przy organizowaniu spotkań, rozwieszenie plakatów.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informowanie miejscowej społeczności podczas obchodu podległego rejonu służbowego, rozmów                              z przedstawicielami samorządu terytorialnego oraz zamieszczenie planu działania priorytetowego na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

Sporządził: Dzielnicowy

sierż. Agnieszka Gontarz