  [image: image1.png]Dzielnicowy
blizej nas



                                                                                                     








Skierbieszów dnia 01.01.2026 roku          
Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego
dla rejonu służbowego Gmina Skierbieszów Posterunku Policji w Skierbieszowie KMP w Zamościu 
na okres od 01.01.2026 roku do 30.06.2026 roku
1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.
Występującym na terenie gminy Skierbieszów zagrożeniem jest zjawisko zaśmiecania lasów państwowych oraz prywatnych. Z informacji przekazanych przez mieszkańców gminy, leśniczego leśnictwa Skierbieszów oraz funkcjonariuszy Straży Leśnej zjawisko to istnieje na terenie działek leśnych w miejscowości Marcinówka oraz Podwysokie. Są to głównie odpady komunalne. Konsekwencją dzikich wysypisk śmieci może być powstanie pożaru oraz zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Informacje te uzyskano podczas spotkań z mieszkańcami oraz zgłoszeń pracowników Nadleśnictwa. Mieszkańcy oczekują podjęcia działań przez Nadleśnictwo oraz dzielnicowego.
2. Zakładany cel do osiągnięcia.
Wyeliminowanie zjawiska wywozu śmieci do lasu oraz podniesienie świadomości mieszkańców gminy Skierbieszów na temat zagrożeń wynikających z nielegalnego wywozu śmieci. Cel zostanie osiągnięty w przypadku braku zgłoszeń oraz informacji o zaśmiecaniu lasów w okresie II kwartału 2026 roku. 
3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.
1) Nawiązanie współpracy z Urzędem Gminy w Skierbieszowie celem rozpowszechnienia założeń planu priorytetowego za pomocą strony internetowej Gminy Skierbieszów, dotyczących obowiązujących przepisów związanych z odpadami - do 31.01.2026roku.
2) Kontrola podczas obchodu rejonu służbowego pod kątem ujawniania miejsc wywozu śmieci do lasu i przekazanie informacji do Straży Leśnej i Leśnictwa. Termin realizacji do 30.06.2026 roku. 
3) Nawiązanie współpracy z leśniczym, celem zaplanowania wspólnych służb w miejscach gdzie najczęściej dochodzi do wyżej wymienionego procederu. Termin realizacji do 30.06.2026 roku. 
4) Zaplanowanie dwóch spotkań wspólnie z leśniczym i mieszkańcami gminy Skierbieszów. Termin realizacji do 30.06.2026 roku.
5) Wspólnie z leśniczym przygotowanie ulotek dla mieszkańców gminy Skierbieszów informujących o konsekwencjach pranych związanych z wywozem śmieci do lasu jak też numerami telefonu dzielnicowego, Straży Leśnej po jakimi można zgłosić taki proceder. Termin realizacji do 15.04.2026 roku.
4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.
1 ) Referat Ogólno - Organizacyjny Urzędu Gminy w Skierbieszowie – zamieszczenie informacji na stronie www dotyczącej problematyki wyrzucania odpadów do lasów.
2) Sołtysi gminy Skierbieszów - zorganizowanie wspólnych spotkań z mieszkańcami sołectw oraz rozpropagowanie ulotek.
3) Leśniczy z rejonu gminy Skierbieszów – zorganizowanie wspólnych służb, spotkań z mieszkańcami oraz opracowanie i wydrukowanie ulotek.
5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.
Informowanie miejscowej społeczności podczas obchodu podległego rejonu służbowego, spotkań                           z przedstawicielami samorządu terytorialnego oraz zamieszczenie planu działania priorytetowego                     na stronie internetowej KMP w Zamościu.
Sporządził:
Dzielnicowy
sierżant sztabowy Paweł Kwiatkowski 
