Zamość  dnia 01.07.2026

Informacja o realizacji planu działania priorytetowego

dla rejonu służbowego nr 14 KMP w Zamościu
na okres od 01.07.2026 r.  do 31.12.2026 r.

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Niepokojącym zjawiskiem są próby oszustw, których ofiarami padają zarówno osoby starsze, jak i coraz częściej osoby młodsze oraz w średnim wieku. Sprawcy wykorzystują łatwowierność, pospiech, niewiedzę oraz zaufanie pokrzywdzonych. W przypadku seniorów nadal dominują oszustwa metodą ,,na wnuczka’’, ,,na policjanta’’, czy ,,na pracownika instytucji publicznej’’. Natomiast osoby młodsze         najczęściej stają się ofiarami oszustw ,,na BLIK’’ oraz podszywaniem się pod pracowników banków.

W trakcie rozmów z mieszkańcami miejscowości Białowola oraz podczas realizowanych obchodów rejonu służbowego wielokrotnie sygnalizowano obawy związane z rosnącą liczbą prób wyłudzeń pieniędzy za        pośrednictwem telefonu i internetu. Ponadto w Systemie Wspomagania Dowodzenia w okresie ostatniego oku odnotowano 5 oszustw. Z uwagi na skale zjawiska oraz możliwość poniesienia znacznych strat             finansowych zachodzi potrzeba podjęcia działań profilaktycznych mających na celu zwiększenie          świadomości oraz ograniczenia liczby osób pokrzywdzonych.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Cel zostanie osiągnięty w przypadku zmniejszenia liczby oszustw o 30 %.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

1) Opracowanie przez dzielnicowego ulotki informacyjnej dotyczącej najczęściej występujących metod 	oszustw telefonicznych i internetowych.  Termin realizacji: 31.07.2026r.

2) Nawiązanie współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Urzędem Gminy Zamość              	w   zakresie rozpowszechniania materiałów profilaktycznych. Termin realizacji: 31.08.2026r.

3)  Przeprowadzenie łącznie co najmniej 3 spotkań profilaktycznych z mieszkańcami miejscowości                	Białowola dotyczących zagrożeń związanych z oszustwami.  Termin realizacji: 30.11.2026r.

4) Rozpowszechnianie materiałów profilaktycznych podczas obchodu rejonu służbowego oraz                             	realizowanych czynności służbowych. Termin realizacji: na bieżąco do 31.12.2026r.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych
przez nie do realizacji zadań.

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – pomoc w rozpowszechnianiu informacji oraz dotarciu do osób starszych.

2. Urząd Gminy Zamość – publikacja informacji w biuletynie i mediach społecznościowych.

3. Sołtys miejscowości Białowola – przekazywanie informacji mieszkańcom oraz wywieszenie materiałów informacyjnych na tablicy ogłoszeń.

4. Szkoła Podstawowa właściwa dla rejonu – przekazanie informacji młodzieży i rodzicom  podczas              spotkań profilaktycznych.

5.   Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Przekazywanie informacji podczas obchodu rejonu służbowego, spotkań z mieszkańcami, zebrań            sołeckich oraz wykonywania czynności służbowych . Zamieszczenie informacji na stronie KMP                 w    Zamościu, stronie internetowej Gminy Zamość, w mediach społecznościowych oraz na lokalnych            tablicach ogłoszeń.

Sporządził

Dzielnicowy

asp. Dariusz Chodacki