[image: image1.png]POLICJA
| I |

Dzielnicowy
blizej nas



                                                                                                          

 







Nielisz, dnia. 01.07.2026 r.  
Informacja o realizacji planu działania priorytetowego 
dla rejonu służbowego nr 1 gminy Nielisz
na okres od 01.07.2026 r. do 31.12.2026 r.
1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.
W rejonie służbowym problemem wymagającym podjęcia długoterminowych czynności oraz długoterminowego działania wykraczającego poza zakres rutynowych zadań jest problematyka związana     z brakiem oznaczenia nieruchomości lub nieprawidłowe oznaczenie tabliczką z numerem porządkowym co powoduje utrudnienia w codziennej pracy służb ratunkowych, Policji, Straży Pożarnej oraz służb użyteczności publicznej. Na podstawie własnych spostrzeżeń oraz informacji uzyskanych od społeczeństwa w trakcie obchodu podległego rejonu służbowego w miejscowościach Gruszka Duża, Gruszka Mała Pierwsza i Gruszka Mała Druga znajduje się ponad 160 posesji w tym nieoznakowanych, nieczytelnych lub nieprawidłowo oznakowanych jest 34 posesje. W większości przypadków są to nieczytelne oznaczenia spowodowane zniszczeniem poprzez upływa czasu i oddziaływanie warunków atmosferycznych lub powstałe na skutek zasłonienia przez roślinność znajdującą się na posesji. Prawidłowe i widoczne oznaczenie posesji ma bardzo duże znaczenie dla usprawnienia działań wszystkich służb, dla których identyfikacja nieruchomości jest ważna w związku z ratowaniem życia, zdrowia, mienia oraz zapewnienia ładu i porządku publicznego.
2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zakładanym celem do osiągnięcia jest podniesienie świadomości właścicieli i użytkowników nieruchomości w zakresie obowiązku prawidłowego oznakowania nieruchomości. Cel zostanie osiągnięty w przypadku doprowadzenia do oznaczenia 100% nieoznakowanych nieruchomości.
3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.
1) Opracowanie ulotki informacyjnej dotyczącej obowiązku oznakowania posesji na terenie miejscowości objętych działaniem – termin do dnia 31.07.2026 r.
2) Przekazanie ulotki Sołtysom celem umieszczenia na tablicach ogłoszeń oraz skierowanie pisma do Rady Gminy Nielisz celem informowania mieszkańców o obowiązku oznaczenia nieruchomości tabliczkami 
z numerem porządkowym od 01.08.2026 r. do 31.12.2026r. - dzielnicowy.
3) Kontrola miejscowości objętych działaniami i reagowanie na przypadki niestosowania się do obowiązku prawidłowego oznakowania posesji od 01.08.2026 r. do 31.12.2026 r.
4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez           nie do realizacji zadań.
1) GOPS gm. Nielisz – udział w przekazywaniu informacji lokalnemu społeczeństwu oraz pomoc przy druku plakatów informacyjnych.
2) Rada Gminy w Nieliszu – udział w przekazywaniu informacji lokalnemu społeczeństwu. 
3) Sołtysi miejscowości Gruszka Duża, Gruszka Mała I i Gruszka Mała II – udział w przekazywaniu informacji lokalnemu społeczeństwu, pomoc przy rozmieszczeniu plakatów z informacją.
5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.
Przekazywanie informacji sołtysom poszczególnych wsi Gminy Nielisz, społeczności lokalnej podczas obchodu oraz podczas spotkań z mieszkańcami, jak również poprzez kontakt pracownikami GOPS 
gm. Nielisz oraz poprzez stronę internetową KMP Zamość.
Sporządził:
Dzielnicowy
asp. Marcin Wójcik
